## Carta Gantt
Carta Gantt de BraxRecicla
Línea base: 14/08 a 18/12/2026. Responsables propuestos; avance porcentual sin estimar.
Semana | Actividad | Fase | Responsable propuesto | Inicio original | Fin original | Duración días | Estado al corte | Plazo original | 2026-08-14T00:00:00.000Z | 2026-08-21T00:00:00.000Z | 2026-08-28T00:00:00.000Z | 2026-09-04T00:00:00.000Z | 2026-09-11T00:00:00.000Z | 2026-09-18T00:00:00.000Z | 2026-09-25T00:00:00.000Z | 2026-10-02T00:00:00.000Z | 2026-10-09T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-30T00:00:00.000Z | 2026-11-06T00:00:00.000Z | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 2026-11-20T00:00:00.000Z | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 2026-12-04T00:00:00.000Z | 2026-12-11T00:00:00.000Z
Semana 1 | Levantamiento de Requisitos y Diseño UI/UX | Fase 1: Plataforma Web | Dante Allendes | 2026-08-14T00:00:00.000Z | 2026-08-21T00:00:00.000Z | 7 | Parcial; aceptación de requisitos no documentada | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 1
Semana 2 | Configuración de Base de Datos (PostgreSQL/Supabase) | Fase 1: Plataforma Web | Alejandro Fuentes | 2026-08-21T00:00:00.000Z | 2026-08-28T00:00:00.000Z | 7 | Implementada en SQL; bloqueada para validación real | Plazo original vencido; aceptación no acreditada |  | 1
Semana 3 | Desarrollo de Autenticación y Roles (Admin/Operario/Cliente) | Fase 1: Plataforma Web | Alejandro Fuentes | 2026-08-28T00:00:00.000Z | 2026-09-04T00:00:00.000Z | 7 | Pendiente sin implementación | Plazo original vencido; aceptación no acreditada |  |  | 1
Semana 4 | Desarrollo del Módulo de Inventario (Frontend y Backend) | Fase 1: Plataforma Web | Dante Allendes | 2026-09-04T00:00:00.000Z | 2026-09-11T00:00:00.000Z | 7 | Pendiente sin implementación | Plazo original vencido; aceptación no acreditada |  |  |  | 1
Semana 5 | Desarrollo de Generación Automática de Certificados (PDF) | Fase 1: Plataforma Web | Alejandro Fuentes | 2026-09-11T00:00:00.000Z | 2026-09-18T00:00:00.000Z | 7 | Incompleta; hash y HTML probados con REST simulado | Plazo original vencido; aceptación no acreditada |  |  |  |  | 1
Semana 6 | Pruebas QA Fase 1 y Ajustes | Fase 1: Plataforma Web | Alejandro Fuentes | 2026-09-18T00:00:00.000Z | 2026-09-25T00:00:00.000Z | 7 | Parcial; sin aceptación de fase en fecha original | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | [5 empty] | 1
Semana 7 | Configuración de Mapbox/Google Maps API | Fase 2: Logística y GPS | Dante Allendes | 2026-09-25T00:00:00.000Z | 2026-10-02T00:00:00.000Z | 7 | Parcial; iframe verificado, Places incompleto | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | [6 empty] | 1
Semana 8 | Desarrollo del Panel Command Center para Admin | Fase 2: Logística y GPS | Dante Allendes | 2026-10-02T00:00:00.000Z | 2026-10-09T00:00:00.000Z | 7 | Implementada y verificada con servicio simulado; parcial | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | [7 empty] | 1
Semana 9 | Desarrollo de Vista de Seguimiento para Cliente | Fase 2: Logística y GPS | Dante Allendes | 2026-10-09T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 7 | Pendiente sin implementación | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | [8 empty] | 1
Semana 10 | Conexión WebSockets y Pruebas en Tiempo Real | Fase 2: Logística y GPS | Alejandro Fuentes | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 7 | Código implementado; Realtime bloqueado por servicio | Dentro de ventana original; aceptación pendiente | [9 empty] | 1
Semana 11 | Diseño de arquitectura de hardware (Microcontroladores) | Fase 3: Integración IoT | Alejandro Fuentes | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-30T00:00:00.000Z | 7 | Parcial; diseño físico completo por confirmar | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | [10 empty] | 1
Semana 12 | Programación de Sensores de Radiación/Peso en C/C++ | Fase 3: Integración IoT | Alejandro Fuentes | 2026-10-30T00:00:00.000Z | 2026-11-06T00:00:00.000Z | 7 | Peso parcial en Python; radiación pendiente | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | [11 empty] | 1
Semana 13 | Conexión de Sensores a la Base de Datos (Supabase) | Fase 3: Integración IoT | Alejandro Fuentes | 2026-11-06T00:00:00.000Z | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 7 | Código de envío presente; integración real bloqueada | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | [12 empty] | 1
Semana 14 | Pruebas de Alertas IoT en el Dashboard Web | Fase 3: Integración IoT | Dante Allendes | 2026-11-13T00:00:00.000Z | 2026-11-20T00:00:00.000Z | 7 | Pendiente de implementación integral | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | [13 empty] | 1
Semana 15 | Entrenamiento del Modelo de Reconocimiento de Materiales | Fase 4: IA (Cámaras) | Alejandro Fuentes | 2026-11-20T00:00:00.000Z | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 7 | Pendiente sin entrenamiento ni modelo | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | [14 empty] | 1
Semana 16 | Implementación de script Python (OpenCV) | Fase 4: IA (Cámaras) | Alejandro Fuentes | 2026-11-27T00:00:00.000Z | 2026-12-04T00:00:00.000Z | 7 | Scripts presentes; visión y volumen simulados | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | [15 empty] | 1
Semana 17 | Integración de la IA con el módulo de inventario ERP | Fase 4: IA (Cámaras) | Alejandro Fuentes | 2026-12-04T00:00:00.000Z | 2026-12-11T00:00:00.000Z | 7 | Pendiente sin integración IA/inventario | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | [16 empty] | 1
Semana 18 | Pruebas de Integración Generales y Entrega Final de Tesis | Fase 5: Cierre | Dante Allendes | 2026-12-11T00:00:00.000Z | 2026-12-18T00:00:00.000Z | 7 | Pruebas locales parciales; entrega final pendiente | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | [17 empty] | 1

## Seguimiento
Seguimiento de actividades
Fuente: carta_gantt_braxrecicla(1).csv. Fechas originales preservadas.
Semana | Fecha Inicio | Fecha Fin (Viernes) | Fase | Actividad Principal | Estado al 19/10/2026 | Responsable planificado (propuesto) | Trabajo comprobado y limitaciones | Ajuste propuesto (sin fecha aprobada) | Situacion del plazo original | Fecha de corte
Semana 1 | 14/08/2026 | 21/08/2026 | Fase 1: Plataforma Web | Levantamiento de Requisitos y Diseño UI/UX | Parcial; aceptación de requisitos no documentada | Dante Allendes | Landing y formularios existen; no hay acta de validación de requisitos o UAT. | Validar requisitos y alcance con el equipo, registrar criterios y aceptación. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 2 | 21/08/2026 | 28/08/2026 | Fase 1: Plataforma Web | Configuración de Base de Datos (PostgreSQL/Supabase) | Implementada en SQL; bloqueada para validación real | Alejandro Fuentes | Tres tablas y cliente Supabase disponibles; instancia, variables y RLS remotas no verificadas. | Preparar entorno de prueba y verificar esquema y permisos sin abrir acceso de producción. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 3 | 28/08/2026 | 04/09/2026 | Fase 1: Plataforma Web | Desarrollo de Autenticación y Roles (Admin/Operario/Cliente) | Pendiente sin implementación | Alejandro Fuentes | No hay login, sesiones ni RBAC; Admin es texto fijo. | Implementar controles o acordar exclusión explícita, manteniendo visible el plazo incumplido. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 4 | 04/09/2026 | 11/09/2026 | Fase 1: Plataforma Web | Desarrollo del Módulo de Inventario (Frontend y Backend) | Pendiente sin implementación | Dante Allendes | No hay stock ni movimientos; las sumatorias del dashboard no son inventario. | Definir modelo de inventario y aceptación, o registrar exclusión acordada. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 5 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | Fase 1: Plataforma Web | Desarrollo de Generación Automática de Certificados (PDF) | Incompleta; hash y HTML probados con REST simulado | Alejandro Fuentes | Vista y SHA-256 verificados; PDF, firma y verificador pendientes. | Completar descarga y reglas acordadas; no presentar rótulos como firma o SINADER real. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 6 | 18/09/2026 | 25/09/2026 | Fase 1: Plataforma Web | Pruebas QA Fase 1 y Ajustes | Parcial; sin aceptación de fase en fecha original | Alejandro Fuentes | Hay pruebas locales del 19/10/2026 con fallos abiertos; no un cierre QA de septiembre. | Corregir hallazgos y ejecutar aceptación de fase, sin retrofechar resultados. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 7 | 25/09/2026 | 02/10/2026 | Fase 2: Logística y GPS | Configuración de Mapbox/Google Maps API | Parcial; iframe verificado, Places incompleto | Dante Allendes | Mapa fijo carga; falta cargador Places y GPS real. | Resolver tipos y autocompletado, y separar mapa fijo de seguimiento. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 8 | 02/10/2026 | 09/10/2026 | Fase 2: Logística y GPS | Desarrollo del Panel Command Center para Admin | Implementada y verificada con servicio simulado; parcial | Dante Allendes | ERP compila; lectura, filtros y polling locales comprobados; sin acceso protegido ni GPS real. | Completar controles, errores y métricas; validar datos del servicio real. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 9 | 09/10/2026 | 16/10/2026 | Fase 2: Logística y GPS | Desarrollo de Vista de Seguimiento para Cliente | Pendiente sin implementación | Dante Allendes | No hay portal privado ni mapa ciudadano de seguimiento. | Ratificar alcance y desarrollar flujo o declararlo pendiente de entrega. | Plazo original vencido; aceptación no acreditada | 19/10/2026
Semana 10 | 16/10/2026 | 23/10/2026 | Fase 2: Logística y GPS | Conexión WebSockets y Pruebas en Tiempo Real | Código implementado; Realtime bloqueado por servicio | Alejandro Fuentes | Polling 37 a 84 comprobado en REST sin WebSockets; suscripciones no validadas en Supabase. | Identificar instancia/publicación de prueba y verificar eventos y desconexión. | Dentro de ventana original; aceptación pendiente | 19/10/2026
Semana 11 | 23/10/2026 | 30/10/2026 | Fase 3: Integración IoT | Diseño de arquitectura de hardware (Microcontroladores) | Parcial; diseño físico completo por confirmar | Alejandro Fuentes | Hay lector Python RS-232; videos físicos reportados, no revisados. Microcontrolador no acreditado. | Documentar equipo, interfaz, puerto, protocolo y procedencia de la lectura. | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | 19/10/2026
Semana 12 | 30/10/2026 | 06/11/2026 | Fase 3: Integración IoT | Programación de Sensores de Radiación/Peso en C/C++ | Peso parcial en Python; radiación pendiente | Alejandro Fuentes | No hay firmware C/C++ o sensor de radiación implementado; parser Python probado. | Ratificar lenguaje y alcance de radiación; incorporar videos sin atribuir calibración. | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | 19/10/2026
Semana 13 | 06/11/2026 | 13/11/2026 | Fase 3: Integración IoT | Conexión de Sensores a la Base de Datos (Supabase) | Código de envío presente; integración real bloqueada | Alejandro Fuentes | No hay guardado remoto comprobado; visor usa tabla/campo distintos del SQL. | Corregir contrato y probar lectura y persistencia por separado en entorno autorizado. | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | 19/10/2026
Semana 14 | 13/11/2026 | 20/11/2026 | Fase 3: Integración IoT | Pruebas de Alertas IoT en el Dashboard Web | Pendiente de implementación integral | Dante Allendes | No hay prueba de alertas de batería, radiación, GPS o IA reales. | Definir eventos y respuesta esperada antes de implementar y probar alertas. | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | 19/10/2026
Semana 15 | 20/11/2026 | 27/11/2026 | Fase 4: IA (Cámaras) | Entrenamiento del Modelo de Reconocimiento de Materiales | Pendiente sin entrenamiento ni modelo | Alejandro Fuentes | Sin dataset, pesos o evaluación; volumetría fija/aleatoria. | Acordar simulación para entrega o definir modelo, datos y evaluación alcanzables. | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | 19/10/2026
Semana 16 | 27/11/2026 | 04/12/2026 | Fase 4: IA (Cámaras) | Implementación de script Python (OpenCV) | Scripts presentes; visión y volumen simulados | Alejandro Fuentes | OpenCV importa; visor físico no probado y función devuelve 85. | Separar captura de inferencia y corregir contrato de telemetría del visor. | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | 19/10/2026
Semana 17 | 04/12/2026 | 11/12/2026 | Fase 4: IA (Cámaras) | Integración de la IA con el módulo de inventario ERP | Pendiente sin integración IA/inventario | Alejandro Fuentes | No hay inventario ni modelo real o algoritmo de cruce peso/volumen. | Reevaluar dependencias y alcance, sin declarar integración por la pantalla. | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | 19/10/2026
Semana 18 | 11/12/2026 | 18/12/2026 | Fase 5: Cierre | Pruebas de Integración Generales y Entrega Final de Tesis | Pruebas locales parciales; entrega final pendiente | Dante Allendes | QA local y documentación disponibles; faltan videos, UAT e integración real. | Consolidar anexos, defectos y aceptación o límites explícitos para el cierre. | Ventana original futura; sin aceptación anticipada | 19/10/2026

## Criterios
Criterios del cronograma
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026
Concepto | Criterio
Fuente | Se utilizan las 18 actividades del CSV actualizado por elección del equipo. El Excel adjunto contiene ejemplos genéricos; sus tareas y porcentajes no se usan como avances reales.
Intervalos | La duración es fin menos inicio: 7 días transcurridos por fila. Las fechas de viernes compartidas se conservan como límites de los intervalos.
Avance | No se asignan porcentajes sin ponderación y aceptación acordadas. Los estados son los documentados al corte.
Gráfico | Las barras representan planificación original, no ejecución ni cumplimiento.
Responsables | Asignaciones propuestas en los documentos actualizados; requieren ratificación del equipo.
Ajustes | Se mantienen sin nueva fecha aprobada. El detalle y los límites están en Seguimiento.