## Backlog original
Backlog original
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026 ¦ Fuente: documentación actualizada del equipo
ID | Necesidad y criterio de aceptación propuesto | Estado actual y contraste
HU-01 | Como ciudadano, consultar puntos de reciclaje cercanos. Aceptar al mostrar puntos verificables y una consulta de cercanía correcta | Pendiente sin implementación; no hay mapa ciudadano. El iframe del ERP no cumple este criterio
HU-02 | Como ciudadano, localizar la planta para acudir. Aceptar con dirección y ubicación confirmadas por el equipo | Incompleta: hay texto comercial de ubicación, sin dirección operativa validada o localizador ciudadano
HU-03 | Como ciudadano, ver un camión cercano en ruta. Aceptar si posiciones provienen de un origen identificado y se actualizan en el mapa | Pendiente sin implementación; marcador administrativo fijo, no seguimiento real
HU-04 | Como empresa, solicitar retiro industrial. Aceptar con validación, persistencia de prueba y trazabilidad del estado | Parcial: formulario y POST probados con REST sintético; Supabase real bloqueado. Faltan dirección/logística y ciclo completo (Q06)
HU-05 | Como operario, registrar automáticamente el peso de la báscula. Aceptar con protocolo identificado, procedencia física y registro persistido comprobable | Parcial: código serial y parsers probados; dos videos físicos reportados (VID01/02), sin revisión. Guardado automático integral no demostrado
HU-06 | Como responsable de operación, emitir un certificado tras validar la recepción. Aceptar con reglas de peso, errores tratados y documento verificable según alcance | Parcial: SHA-256 y copia HTML probados con REST sintético (Q09). PDF/firma/verificador y cruce con IA pendientes; UPDATE falla silenciosamente (Q10)
HU-07 | Como sistema de visión, estimar ocupación y detectar discrepancias con peso. Aceptar con dataset, método y evaluación definidos | Simulada: función retorna 85 y simulador genera llenado aleatorio. Sin modelo ni cruce implementados (Q15)
HU-08 | Como responsable de operación, recibir alertas de fallo de IA, GPS o hardware. Aceptar al inyectar fallos identificados y obtener avisos útiles | Pendiente de implementación integral. Las cifras o indicadores visuales no acreditan detección ni notificación
HU-09 | Como responsable de operación, consultar flota, posición, capacidad y toneladas diarias. Aceptar con origen/frescura de datos y métricas correctamente definidas | Parcial: lectura y polling probados; un camión de demo, ubicación fija, sin batería real. El KPI mezcla pesos y estimaciones y no filtra un día (Q07)
HU-10 | Como despachador, consultar solicitudes actualizadas para decidir retiros. Aceptar con datos persistidos, refresco y errores visibles | Parcial: listado/polling comprobados con REST sintético. Realtime real y planificación del despacho no validados

## Historias adicionales
Historias complementarias propuestas
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026 ¦ Fuente: documentación actualizada del equipo
ID | Necesidad y criterio de aceptación propuesto | Estado actual
HU-11 | Como ciudadano, enviar nombre, RUT, dirección y material, y recibir confirmación fiable | Cliente B2C probado localmente (Q06); dirección no geocodificada aceptada. Persistencia real bloqueada
HU-12 | Como usuario autorizado, ingresar y operar solo con permisos de mi rol | Pendiente sin autenticación/RBAC; las rutas y API no exigen sesión (Q12)
HU-13 | Como operario, consultar y ajustar inventario mediante movimientos trazables | Pendiente sin módulo de stock; no confundir con sumatorias B2B
HU-14 | Como responsable autorizado, aplicar supresión en el mismo almacén consultado y verificar el resultado | Incompleta y con errores de contrato/almacén (Q11). No se acredita cumplimiento normativo
HU-15 | Como empresa, acceder solo a mis solicitudes y descargar mis documentos | Pendiente sin portal privado, autenticación o aislamiento por propietario
HU-16 | Como equipo, reconocer qué datos son simulados y qué mediciones provienen de hardware | Parcial: mensajes de simulación en scripts; falta procedencia persistida. Fallback aleatorio comprobado (Q16)

## Contexto
Contexto y criterios del documento
BraxRecicla ¦ Dante Allendes y Alejandro Fuentes ¦ Corte 19/10/2026
Sección | Contenido y alcance
Historias de usuario y trazabilidad de BraxRecicla | Integrantes: Dante Allendes y Alejandro Fuentes. Corte documental: 19 de octubre de 2026.
Historias de usuario y trazabilidad de BraxRecicla | Se conservan HU-01 a HU-10 del backlog previo y se agregan historias para funcionalidades ya presentes o brechas relevantes. Los criterios son propuestos para aceptación, no resultados de pruebas. Ninguna historia integral se acepta solo porque exista una pantalla. Referencias Q/EV/VID: QA.
Historias complementarias propuestas | Los sensores de radiación se mantienen como antecedente de planificación pendiente de ratificación, sin historia aceptada ni implementación. Blockchain, firma electrónica y SINADER deben definirse por requisitos y alcance antes de incorporarlos como criterios comprometidos. No se infieren clientes, capacidad de procesamiento o precisión IA.
Responsabilidad y aceptación | Responsables propuestos: Dante Allendes para interfaces, alcance y consolidación; Alejandro Fuentes para datos, IoT y pruebas, conforme a RACI. La asignación requiere ratificación y no demuestra quién desarrolló cada historia. Antes de cerrar una HU se registrarán versión, entorno, procedimiento, resultado y evidencia, además de la aceptación interna correspondiente. Las prioridades y exclusiones de alcance siguen pendientes de acuerdo del equipo.