## Responsabilidades
Matriz RACI de BraxRecicla
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026 ¦ Fuente: documentación actualizada del equipo
Código EDT | Actividad o entregable | Dante Allendes | Alejandro Fuentes | Condición de aceptación / estado
1.1.1 | Acta y alcance | A/R | C | Documento actualizado; acuerdo pendiente
1.1.2 | Cronograma, prioridades y EDT | A/R | C | Ratificar ajustes sin cambiar la línea base
1.1.3 | Riesgos y seguimiento | A | R | Revisar mitigaciones y responsables propuestos
1.1.4 | Costos y supuestos de beneficios | A | R | Cotizaciones y datos operativos pendientes
1.1.5 | Informe final y cierre interno | A/R | R | Reunir anexos y registrar límites y aceptación
1.2.1 | Interfaz pública y build web | A/R | C | Resolver fallos y verificar flujo de interfaz
1.2.3 | Formularios B2B/B2C | A/R | R | Probar validación y persistencia en entorno identificado
1.2.4 | Esquema e integración Supabase | C | A/R | Confirmar esquema y políticas en entorno de pruebas
1.3.2 | Dashboard, mapa y telemetría | A/R | R | Separar polling, simulación y GPS real
1.3.3 | Pesaje y recepción | R | A/R | Procedencia de peso y manejo de errores comprobados
1.3.4 | Finanzas y exportación | A/R | C | Distinguir demo y datos operativos; completar si se mantiene alcance
1.3.5 | Certificados | A | R | Hash/vista frente a PDF, firma y verificación claramente separados
1.4.1 | Cámara y scripts | C | A/R | Dispositivo y contrato de telemetría identificados
1.4.2 | Alcance y evaluación IA | A | R | Acordar simulación o modelo y evaluación real
1.4.3 | Báscula física y evidencia de videos | R | A/R | Incorporar originales y protocolo; sin inferir calibración o persistencia
1.5.1 | Seguridad, RLS y permisos | R | A/R | Corregir y validar controles en entorno autorizado
1.5.2 | Supresión de datos | R | A/R | Corregir contrato/almacén y verificar resultado
1.5.3 | Autenticación y roles | R | A/R | Implementar o acordar exclusión explícita
1.5.4 | Pruebas y registro QA | R | A/R | Adjuntar procedimiento, esperado, obtenido y evidencia
1.5.5 | Despliegue o demostración final | A | R | Acordar entorno, datos y criterios antes de operar

## Contexto
Contexto y criterios del documento
BraxRecicla ¦ Dante Allendes y Alejandro Fuentes ¦ Corte 19/10/2026
Sección | Contenido y alcance
Matriz RACI de BraxRecicla | Integrantes: Dante Allendes y Alejandro Fuentes. Corte documental: 19 de octubre de 2026.
Matriz RACI de BraxRecicla | Esta es una asignación propuesta para el trabajo pendiente y la aprobación interna, por ratificar por ambos integrantes. No demuestra quién ejecutó desarrollos históricos, pruebas físicas o revisiones. Los artefactos disponibles prueban resultados del proyecto, no su autoría individual. No se asignan cargos a patrocinadores, operarios o docentes no identificados.
Matriz RACI de BraxRecicla | R: ejecuta la actividad.
Matriz RACI de BraxRecicla | A: responsable final de aprobar internamente el entregable. Hay exactamente un A por fila.
Matriz RACI de BraxRecicla | C: consultado antes de decidir.
Matriz RACI de BraxRecicla | I: informado. No es necesaria su presencia en todas las filas.
Matriz RACI de BraxRecicla | A/R: la misma persona ejecuta y aprueba internamente; cuenta como un único A.
Matriz RACI de BraxRecicla | Las aprobaciones académicas y la aceptación de usuarios reales no se consideran obtenidas por esta matriz. Faltan nombres, funciones y acuerdos de esos interesados. Cada aceptación interna deberá quedar registrada con su evidencia; el estado actual de la documentación no implica firma o aprobación formal.