## Riesgos
Matriz de riesgos y mitigaciones propuestas
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026 ¦ Fuente: documentación actualizada del equipo
ID | Riesgo o problema | Probabilidad preliminar | Impacto | Evidencia actual | Mitigación propuesta / responsable
R01 | Falta de cobertura o posición GPS confiable | Sin estimar para operación real | Alto | No hay integración GPS ni prueba 4G; marcador fijo | Definir tracker, protocolo y prueba de pérdida de conexión; Alejandro Fuentes. Almacenamiento offline aún no implementado
R02 | Cámara obstruida o volumen mal estimado | Sin estimar sin modelo/dispositivo | Alto | IA actual simulada; sin prueba de imagen física | Definir dispositivo y condiciones de captura antes de evaluar modelo; Alejandro Fuentes. No hay detector de lente sucio
R03 | Retraso o falta de hardware/configuración | Materializado en la revisión local | Alto | COM3 y variables faltantes; dos videos físicos reportados aún no revisados | Incorporar evidencia y repetir protocolo controlado; distinguir demo de lectura física; Alejandro Fuentes
R04 | Costos/carga superiores a lo estimado | Sin estimar | Alto | No hay medición de carga ni gasto real | Cotizar, estimar consumo y ejecutar carga acordada; Alejandro Fuentes. No se acredita caché Edge ni capacidad de conexiones
R05 | Dificultad de uso o adopción | Sin evaluar con usuarios | Medio | No hay UAT ni capacitación documentadas | Realizar sesiones de uso y registrar hallazgos; Dante Allendes. No asumir resistencia de operarios identificados
R06 | Acceso no autorizado a datos | Alto según controles ausentes | Alto | No hay login/RBAC; SQL alternativo abre acceso; estado remoto desconocido | Implementar controles y verificar RLS en prueba; Alejandro Fuentes
R07 | Supresión no aplicada al dato consultado | Materializado en prueba | Alto | tabla/tipo produce 400 y JSON/Supabase están desalineados | Unificar contrato y almacén, verificar errores y resultado; Alejandro Fuentes
R08 | Guardado fallido sin aviso o cierre inconsistente | Materializado en prueba | Alto | Pesaje/emisión ignoran HTTP 500; cierre solo visible en UI | Manejar errores y reglas transaccionales en servicio real; Alejandro Fuentes
R09 | Peso aleatorio presentado como oficial | Posible según flujo implementado | Alto | Fallback devuelve entero aleatorio ante fallo de hardware | Etiquetar procedencia y bloquear certificación de peso simulado; Alejandro Fuentes. Pendiente
R10 | Entrega excede alcance/tiempo disponible | Sin estimar sin esfuerzo actualizado | Alto | Login, inventario, GPS e IA real pendientes; plazos originales de varias actividades vencidos | Ratificar prioridades y exclusiones, mantener línea base; Dante Allendes
R11 | Informe sobredeclara avances o cumplimiento | Identificado en documentación previa | Alto | Referencias sin respaldo a patrocinio, precisión, blockchain y SINADER | Mantener estados y evidencias verificables; Dante Allendes
R12 | Evidencia física no trazable o no portable | Actual: anexos pendientes | Alto | Videos sin archivos disponibles; evidencias locales fuera del repositorio | Reunir originales, fechas, protocolo y anexos de prueba; Alejandro Fuentes
R13 | Sensores de radiación sin alcance viable definido | Sin estimar | Alto si se mantienen | Solo actividad de planificación, sin implementación | Confirmar necesidad, especificaciones y recursos, o excluir mediante acuerdo; Dante Allendes

## Contexto
Contexto y criterios del documento
BraxRecicla ¦ Dante Allendes y Alejandro Fuentes ¦ Corte 19/10/2026
Sección | Contenido y alcance
Matriz de riesgos y mitigaciones propuestas | Integrantes: Dante Allendes y Alejandro Fuentes. Corte documental: 19 de octubre de 2026.
Matriz de riesgos y mitigaciones propuestas | Probabilidad e impacto son valoraciones cualitativas preliminares, no mediciones. Los responsables son propuestos según RACI. Una mitigación descrita aquí no se considera implementada salvo evidencia explícita.
Matriz de riesgos y mitigaciones propuestas | La revisión documental corrige afirmaciones, pero no soluciona riesgos técnicos del código. No se declara implantada detección de borrosidad, almacenamiento GPS offline, alertas de radiación, seguridad de producción o recuperación ante fallos.