## Pruebas ejecutadas
Pruebas ejecutadas
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026 ¦ Fuente: documentación actualizada del equipo
ID | Procedimiento ejecutado | Resultado esperado | Resultado obtenido | Evidencia / causa o límite
Q01 | Instalar paquetes con npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund en ambas apps y comprobar SDK | Dependencias resueltas sin cambiar manifiestos/lockfiles | 367 paquetes por app; Supabase JS 2.117.2; hashes conservados | EV03. Bloqueo inicial de red resuelto con permiso de descarga; causa de entorno
Q02 | Ejecutar TypeScript sin emisión ni caché incremental | Cero errores de tipos | ERP: 0; Web: 7 TS2339 sobre window.google | EV04. Fallo restante de código; errores previos por SDK ausente desaparecieron
Q03 | Ejecutar npm run lint con salida JSON | Cero errores | Web: 2 errores/4 advertencias; ERP: 18/12 | EV05. Código/configuración estática; no todo diagnóstico implica fallo visual observado
Q04 | Ejecutar npm run build normal en copias con dependencias físicas y configuración ficticia | Build final correcto | ERP salida 0; Web compila recursos y falla en tipos, salida 1 | EV01/02. Código para web. Descarga de fuentes autorizada en este build
Q05 | Arrancar ERP compilado con npm run start y Web con npm run dev; GET de rutas | Respuesta local 200 de rutas válidas | Web / y cinco páginas ERP: 200 | EV06. Solo alcance local; no autenticación ni persistencia real acreditadas
Q06 | En navegador, enviar B2B y B2C con RUT matemáticamente válido y datos ficticios | El cliente envía campos y muestra resultado conforme al servicio | POST del SDK al REST local respondió 201 y los registros aparecieron en ERP; B2B sin validación SII y B2C sin geocodificación | EV07/08. Confirma cliente con doble REST, no PostgreSQL. Direcciones/validación incompletas
Q07 | Leer dashboard y filtrar ciudadanos; cambiar porcentaje y coordenadas en el REST local | Datos/filtro se actualizan; para GPS real, marcador debería representar coordenadas | Porcentaje 37→84 y filtro correctos; posición CSS del camión no cambió | EV07/09. Polling verificado sin WebSockets; seguimiento GPS simulado
Q08 | Ejecutar handler original de pesaje aislado con -1, cancelación y confirmación de 1200 kg | Rechazar negativo; cancelar sin escribir; confirmar actualiza | Cumple esas tres condiciones contra REST local | EV10. No lectura física. Prueba visual del diálogo interrumpida por timeout de navegador, causa indeterminada
Q09 | Emitir desde navegador certificado de registro con peso sintético y abrir “Ver Copia” | Generar hash y mostrar datos del registro | Hash hexadecimal de 64 caracteres y HTML con 1200 kg | EV07/08. No PDF, firma, inmutabilidad ni validación externa
Q10 | Inyectar respuesta HTTP 500 a UPDATE usando SDK real y handlers originales aislados | Comunicar fallo y evitar tratar la escritura como completada | Pesaje y emisión ignoran el error y ejecutan recarga sin rechazar | EV11. Defecto de código reproducido
Q11 | POST de supresión con tabla como UI; luego contrato tipo en JSON sintético | Contrato UI/API consistente y cambio del almacén consultado | tabla devuelve 400; tipo válido modifica JSON, no Supabase | EV12. Defecto de código/almacén; resultado de handler correcto no arregla la pantalla
Q12 | GET/POST/OPTIONS de solicitudes JSON sin sesión, tipo desconocido y cuerpo sin campos de negocio | Proteger lectura y validar entradas según alcance propuesto | GET/POST sin sesión: 200; tipo desconocido: 400; {tipo:'b2c'} aceptado con 200 | EV12. Función JSON operativa con defectos de autorización/validación
Q13 | Ejecutar RUT original con valores válidos, inválidos y 0-0; consultar API SII con DV incorrecto | Validación matemática correcta y no afirmar verificación externa falsa | RUT usual válido/inválido identificado, pero acepta 0-0; API SII acepta 99999999-0 | EV12/13. SII es mock; validación parcial de código
Q14 | Analizar sintaxis de cinco scripts; ejecutar ambos parsers con cinco tramas cada uno | Sintaxis válida y resultado de parser acorde al formato | Cinco archivos válidos y diez casos conformes; trama 0 Kg sin signo devuelve None | EV14. No mide precisión ni conexión de hardware
Q15 | Ejecutar función original analizar_volumen_ia con tres entradas diferentes | Determinar si existe análisis de imagen dependiente de entrada | Devuelve [85,85,85] | EV14. Confirma simulación, no evaluación de un modelo
Q16 | Importar dependencias Python; listar COM; lanzar sensor sin credenciales en UTF-8; aislar lectura con puerto que falla | Identificar bloqueos y no confundir peso de respaldo con físico | Imports correctos; solo COM1, lector usa COM3; sensor termina por variables faltantes. Fallback produjo 11276 kg sintéticos | Registro de sesión y EV14 para parsers, no log independiente completo del fallback. Configuración/hardware; simulación en código

## Evidencias locales
Evidencias disponibles de la revisión local
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026 ¦ Fuente: documentación actualizada del equipo
ID | Archivo o registro disponible
EV01 | Build ERP
EV02 | Build Web
EV03 | Integridad de manifiestos, lockfiles y JSON original; instalación registrada en la sesión
EV04 | web-tsc-actualizado.log y software-tsc-actualizado.log (este último vacío por ausencia de errores)
EV05 | web-eslint-actualizado.json y software-eslint-actualizado.json
EV06 | http-build-y-dev-normal.json y http-segunda-revision.json
EV07 | evidencia-servicio-local.json: solicitudes y estados sintéticos, sin cabeceras de autorización
EV08 | Captura de certificado sintético, certificado-dom.txt, dashboard-dom.txt, ciudadanos-filtro-dom.txt y finanzas-dom.txt
EV09 | evidencia-mapa-polling.json
EV10 | evidencia-pesaje-aislado.json
EV11 | evidencia-errores-update.json
EV12 | evidencia-funciones.json y funciones-segunda-revision.log
EV13 | evidencia-http.json y http-segunda-revision.json
EV14 | evidencia-python.json y python-paquetes-instalados.txt

## Videos reportados
Evidencia física reportada por Dante Allendes y Alejandro Fuentes
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026 ¦ Fuente: documentación actualizada del equipo
ID documental | Procedimiento reportado | Resultado esperado para revisión | Resultado reportado por el equipo | Evidencia disponible al revisor
VID01 | Prueba de lectura con báscula física; protocolo no entregado | Poder observar dispositivo/lector y cambios de peso, si los muestra | Lectura de peso en tiempo real | Archivo, nombre y ubicación no disponibles; no revisado
VID02 | Segunda prueba de lectura con báscula física; protocolo no entregado | Poder observar dispositivo/lector y cambios de peso, si los muestra | Lectura de peso en tiempo real | Archivo, nombre y ubicación no disponibles; no revisado

## Pruebas previstas
Pruebas previstas, no ejecutadas ni aprobadas
BraxRecicla ¦ Corte 19/10/2026 ¦ Fuente: documentación actualizada del equipo
ID | Prueba propuesta | Procedimiento y resultado esperado | Prerrequisito / evidencia futura
P01 | Autenticación y RBAC | Intentar lectura/edición con sesión ausente y roles distintos; denegar accesos no autorizados | Implementación y cuentas de prueba; registro de casos y respuestas
P02 | Supabase real y RLS | Aplicar/revisar esquema en ambiente de prueba autorizado y probar aislamiento | Variables, políticas y ambiente identificados; no usar producción para crear/borrar datos
P03 | Retiro → pesaje → certificado | Registrar solicitud, retiro, medición y documento; comprobar persistencia y fallos | Flujo completo y reglas de aceptación acordadas
P04 | Báscula física y procedencia | Capturar tramas/lecturas y asociar registro físico a una solicitud | Dispositivo identificado, protocolo y evidencia separada de calibración/persistencia
P05 | PDF y verificador | Generar archivo y comprobar contenido/integridad según alcance definido | Implementación y formato aprobados; no asumir firma electrónica
P06 | GPS y cámara/IA reales | Comparar origen y posición; evaluar modelo con conjunto y métricas acordados | Tracker/modelo/dataset e integración; actualmente pendientes
P07 | Rendimiento y recuperación | Definir carga, continuidad y fallos, medir resultados reproducibles | Umbrales por ratificar. Los antecedentes de 500 conexiones y 30 minutos de mapa eran objetivos previstos, no resultados
P08 | UAT y accesibilidad/usabilidad | Usuarios identificados realizan tareas y registran aceptación/defectos | Participantes, consentimiento para evidencia y criterios acordados
P09 | Seguridad y supresión | Verificar contrato/almacén, permisos y recuperación ante fallos; sin exposición de secretos | Correcciones y entorno autorizado; pentesting no ejecutado

## Contexto
Contexto y criterios del documento
BraxRecicla ¦ Dante Allendes y Alejandro Fuentes ¦ Corte 19/10/2026
Sección | Contenido y alcance
Plan de pruebas y registro de evidencias de BraxRecicla | Integrantes: Dante Allendes y Alejandro Fuentes. Corte documental: 19 de octubre de 2026.
Plan de pruebas y registro de evidencias de BraxRecicla | Esta revisión distingue previsto, ejecutado localmente y reportado por el equipo. No hay suite JS con script test ni pipeline de pruebas configurado en los paquetes revisados. Los diagnósticos seriales no equivalen a una suite automática. No se afirma certificación ISO, cumplimiento legal ni pentesting ejecutado.
Alcance de las pruebas ejecutadas | Referencia de código: 24d5f00619694e42735c003f1177d3af7c9ce49c. Resultados de la revisión técnica local del 19/10/2026, sin atribución individual de ejecución a un integrante del equipo. No se vuelven a ejecutar pruebas de aplicación como parte de esta actualización exclusivamente documental.
Alcance de las pruebas ejecutadas | Se instalaron las dependencias fijadas por los lockfiles sin modificarlos y bibliotecas Python en un entorno aislado. Se usaron copias de las apps y datos sintéticos. Un SDK Supabase JS real se conectó a un doble REST local en memoria. Este doble no implementa PostgreSQL, RLS, Auth, transacciones ni Realtime. No hubo escrituras en servicios remotos ni ejecución de SQL. Capturas y resultados con ese doble no acreditan integración real con Supabase.
Pruebas ejecutadas | El resultado esperado es el comportamiento de aceptación o la condición que se buscaba comprobar, no una justificación retrospectiva de un fallo. Una respuesta 200 a una entrada inválida es un defecto, no una prueba funcional aprobada.
Pruebas ejecutadas | No se midieron latencia, disponibilidad, precisión, duración de operación ni carga. El tiempo de compilación mostrado por un log no se usa como benchmark. Un error de consola CP1252 al imprimir emojis se evitó con -X utf8, sin cambiar el script. Turbopack rechazó inicialmente enlaces externos de dependencias; las copias físicas permitieron los comandos normales. Ambos son límites de entorno, no defectos del dominio demostrados.
Evidencias disponibles de la revisión local | Los archivos siguientes existen fuera del repositorio, en la estación usada para revisar. No están anexados automáticamente a una entrega académica portable. Deben reunirse, revisar sus permisos de difusión y acompañar el informe final. No se incluyen contraseñas ni claves.
Evidencias disponibles de la revisión local | Base local: Archivos locales del equipo, pendientes de anexar
Evidencias disponibles de la revisión local | Los scripts de reproducción externos comprobar-funciones.cjs, comprobar-pesaje.cjs, comprobar-errores-update.cjs y comprobar-python.py están en esa base local. No son una suite ya incluida en el proyecto. La demostración posterior para pantallazos generó más capturas con datos ficticios; no convierte los resultados anteriores en pruebas de producción.
Evidencia física reportada por Dante Allendes y Alejandro Fuentes | El equipo comunica que dispone de dos videos de pruebas con una báscula física que muestran lectura de peso en tiempo real. Se registra el reporte el 19/10/2026; esta fecha no se asigna a la grabación o ejecución física.
Evidencia física reportada por Dante Allendes y Alejandro Fuentes | VID01/VID02 son identificadores documentales, no nombres inventados de archivos. Solo se encontró BraxReciclaWeb/public/video_pagina.mp4, que no fue identificado por el equipo como uno de esos dos videos y no se usa como evidencia de báscula.
Evidencia física reportada por Dante Allendes y Alejandro Fuentes | No se describen imágenes, pesos, modelos de equipo, puertos, baudrate, fechas o personas que no pudieron observarse. Los videos reportados no acreditan por sí solos guardado en base de datos, calibración, precisión, peso neto/tara, estabilidad, vínculo con una solicitud o emisión válida de certificado.
Evidencia física reportada por Dante Allendes y Alejandro Fuentes | Para incorporar los anexos se requieren originales/ubicación, fecha y responsables de prueba, dispositivo e interfaz, protocolo, condiciones y marcas de tiempo de lo observable. Una revisión posterior deberá describir únicamente lo visible y registrar por separado cualquier evidencia de persistencia o calibración.
Pruebas previstas, no ejecutadas ni aprobadas | La aceptación final requiere casos acordados con evidencia y defectos abiertos declarados; no se asigna un porcentaje de éxito global. Alejandro Fuentes es responsable propuesto del registro QA y Dante Allendes participa en ejecución/consolidación conforme a RACI. No se afirma que esta asignación identifique a quien realizó pruebas anteriores.