DUOC UC
Ingeniería en Informática
Asignatura Capstone

# Plan de implementación y estado del prototipo BraxRecicla

Proyecto BraxRecicla
Dante Allendes y Alejandro Fuentes
Sede Plaza Norte

La planificación original abarca 14/08/2026–18/12/2026. Las fechas y actividades semanales se conservan en Carta Gantt. Los ajustes siguientes son propuestas de trabajo, no reprogramaciones aprobadas ni resultados ejecutados.

# Criterio de estado

Implementada y verificada: ejecutada en el nivel indicado, con evidencia identificada.

Implementada, bloqueada: existe código, pero falta configuración, servicio o dispositivo real para verificar la integración.

Incompleta o con errores: hay una brecha concreta o fallo reproducido.

Simulada: usa valores fijos, aleatorios o un servicio de demostración.

Pendiente sin implementación: no se encontró código del componente propuesto. No equivale a un componente bloqueado.

La asignación individual es propuesta: Dante Allendes coordinaría alcance e interfaces; Alejandro Fuentes, datos, IoT y pruebas. La autoría histórica y dedicación de cada integrante no se determinaron.

# Etapas y contraste con lo disponible

| Etapa original | Diseño previsto | Implementación actual y evidencia | Ajuste propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Plataforma web | Login, roles, inventario, portales y PDF | Landing y formularios probados con REST sintético; ERP compila. Login, RBAC, inventario y portales privados pendientes; PDF incompleto | Estabilizar build web, acordar alcance y completar controles de acceso antes de una prueba operativa |
| Logística y GPS | Mapa administrativo y seguimiento del cliente | Iframe fijo operativo; marcador CSS simulado. Lectura y polling de porcentaje probados localmente; GPS real y mapa ciudadano pendientes | Mantener la demo etiquetada y decidir si habrá integración GPS dentro de la entrega |
| IoT | Sensores y conexión de mediciones | Código Python RS-232, parsers probados; lectura física reportada en dos videos no revisados. COM3 y credenciales no disponibles localmente. Radiación sin implementación | Incorporar videos y protocolo de prueba; separar peso real/simulado; confirmar radiación o excluirla |
| Cámara e IA | Reconocimiento/volumetría y cruce con peso | OpenCV importa; captura física no probada. Un visor retorna 85 y otro script genera radar/llenado aleatorio. No hay modelo entrenado ni cruce de validación | Acotar demostración, o definir datos, entrenamiento y evaluación antes de anunciar IA real |
| Cierre | Integración, seguridad y entrega | Revisión local ejecutada con hallazgos; sin UAT, carga o validación integral real | Corregir defectos, reunir anexos y registrar aceptación o límites explícitos |

# Arquitectura disponible

BraxReciclaWeb y BraxReciclaSoftware usan Next.js 16.3.4, React 19.2.8, TypeScript, Tailwind y Supabase JS. BraxReciclaIoT contiene los scripts Python; no hay un servicio desplegado llamado BraxReciclaIA en el repositorio.

Los clientes insertan/leen directamente Supabase. Las API de solicitudes y supresión del ERP usan otro almacén (data.json) sin sincronización. Existen tres tablas definidas en SQL; no está comprobado su despliegue remoto. Véanse arquitectura y diccionario.

# Secuencia de ajustes propuesta

1. Corregir los siete errores de tipos de Google y los controles estáticos pendientes. Conservar manifiestos y revisar la reproducibilidad de Python.

2. Identificar un entorno Supabase de prueba, su esquema y RLS. Completar autenticación y autorización si permanecen en alcance.

3. Unificar almacenamiento y contrato de supresión (tabla/tipo), validar entradas y manejar fallos de UPDATE.

4. Distinguir mediciones físicas de pesos aleatorios y demostrar lectura y persistencia mediante pruebas separadas.

5. Completar el flujo de solicitudes, pesaje y certificados acordado. No equiparar hash con firma, blockchain o integración SINADER.

6. Resolver el alcance de GPS, radiación, IA y portales privados. Registrar expresamente lo que quede como simulación o trabajo futuro.

7. Ejecutar pruebas de aceptación y reunir evidencia portable con aprobación del equipo.

No se asignan fechas nuevas sin estimación de esfuerzo y acuerdo. Las etapas vencidas sin aceptación comprobada permanecen visibles en el cronograma. Las pruebas previstas y las realmente ejecutadas están separadas en QA.